## Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2022
Fecha de publicación: | Mayo 10 de 2022
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Socialización de la Política de Administración de Riesgos FAC | Política de Administración de Riesgos FAC socializada | Departamento Estrategia y Gestión Pública - DEGEP Sección Estratégica Gestión Pública- SEGEP | 2022-01-02 | 2022-06-30 | A la fecha del presente seguimiento se esta socializando la política a través de mensajes por Outlook dirigidos a toda la institución. | 50 | La actividad esta en proceso, estando dentro de las fechas planificadas
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Estructuración del Mapa de Riesgos de Corrupción FAC 2022 | Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Se estructura el mapa de riesgos de GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL , incluidos en el formato FAC MATRIZ DE CAPTURA ANÁLISIS DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL- DE-SEMEP-FR-056 y en la herramienta informática de seguimiento Suite Vision Empresarial-SVE. Para la presente vigencia se tienen definidos 16 riesgos de corrupción. | 100 | Actividad cumplida
| 2.2 | Socializar al interior de la FAC el mapa de riesgos de corrupción FAC. | Mapa de Riesgos socializado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2022-02-01 | 2022-06-30 | A la fecha del presente seguimiento se esta socializando el mapa a través de mensajes por Outlook dirigidos a toda la institución. | 50 | La actividad esta en proceso, estando dentro de las fechas planificadas
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2022 FAC | Mapa de Riesgos de Corrupción publicado | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2022-01-02 | 2022-01-31 | Se evidencia la publicación en el link de transparencia y acceso de la información publica :https://www.fac.mil.co/planeacion/plan-anticorrupcion-y-atencion-ciudadana-fac 2022. | 100 | Actividad cumplida
| 3.2 | Cargue de información riesgos de Corrupción 2022 en la Suite Visión Empresarial- SVE | Mapa de Riesgos de Corrupción cargado en la SVE | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2022-01-02 | 2022-03-31 | En la herramienta informática de seguimiento Suite Vision Empresarial-SVE , se observa el cargue del mapa de riesgos para la presente vigencia. | 100 | Actividad cumplida
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo Riesgos de Corrupción vigencia 2022 | Riesgos de Corrupción monitoreados | Encargados Gestión del Riesgo Procesos | 2022-01-31 | 2023-01-10 | En la herramienta informática de seguimiento Suite Vision Empresarial-SVE , se observa el monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre. | 33 | La actividad esta en proceso, estando dentro de las fechas planificadas
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2022 | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 2022-05-01 | 13/05/2022 | Se evidencia la publicación en el link de transparencia y acceso de la información publica :https://www.fac.mil.co/control/reportes-de-control-interno | 100 | Actividad cumplida
| 5.2. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2022 | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 01/09/2022 | 14/09/2022 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 5.3. | Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2022 | Publicación del seguimiento en la página WEB Institucional | IGEFA / SIDEM | 02/01/2023 | 16/01/2023 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
59.2222
Note on B6: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | FUERZA AÉREA COLOMBIANA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Defensa
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2022
TIPO | NUMERO |  | NOMBRE | ESTADO | SITUACION ACTUAL | MEJORA POR IMPLEMENTAR | BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD | TIPO RACIONALIZACION |  | ACCIONES RACIONALIZACION |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL RACIONALIZACION | RESPONSABLE | JUSTIFICACION | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Único | 33578 |  | Expedición concepto(s) técnico de altura para construcciones en inmediaciones de los aeródromos y helipuertos de la Fuerza Pública | Inscrito | Se encuentra en proceso de verificación y pendiente por culminar pruebas técnicas de la conexión del formulario en línea con la plataforma Sistema Integrado de Información Operacional - SIIO, para realizar consultas y almacenamiento de la información respecto al tramite | Diligenciamiento del formulario en línea | Recepción de las solicitudes en tiempo real, evitar diligenciamientos de formularios de manera manual. Información disponible para la FAC en tiempo real para consultas y almacenamiento de la información de manera digital | Tecnológica |  | Formularios diligenciados en línea |  | 2022-01-11 | 2022-12-30 | Dirección de Navegación Aérea - FAC |  | Para el presente seguimiento se evidencia la existencia en la herramienta de seguimiento y evaluación Suite Vision Empresarial del plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del tramite, al corte del seguimiento se creo el formato CONCEPTO TÉCNICO EVALUACIÓN DE OBSTACULOS OA-JEM-FR-009. | 20 | El seguimiento es registrado en la herramienta informática SUIT , de acuerdo a los criterios definidos por el DAFP se da la calificación de % avance.

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Entidad: | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: | Año 2022
Fecha de publicación | Mayo 10 de 2022
COMPONENTE No. 03: RENDICIÓN DE CUENTAS | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaborar y publicar el Informe de Gestión Institucional 2021. | Informe de la Gestión Institucional vigencia 2021 publicado y disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3okmzAv | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-01-31 23:59 | Se evidencia la elaboración y publicación del Informe de Gestión FAC 2021 en la página web, en el numeral 7. "Control" Ítem 1: Informes de gestión, evaluación y auditoría | 100 | Se evidenció cumplimiento de la actividad
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre IV 2021 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-02-01 | 2022-02-28 23:59 | Se evidencia en la ruta https://www.fac.mil.co/planeacion/indicadores-de-gestion-fac, la consolidación y publicación de los indicadores de Gestión Trimestre IV 2021 | 100 | Se evidenció cumplimiento de la actividad
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre I 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-05-01 | 2022-05-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre II 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-08-01 | 2022-08-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Consolidar y publicar Indicadores de Gestión Trimestre III 2022 | Reporte de la medición y cumplimiento de indicadores y metas para la vigencia, disponible para la consulta de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3n2RjGX | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP) - Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-11-01 | 2022-11-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Estructurar y publicar el Plan de Acción FAC - Anual | Plan de Acción Anual FAC publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3Hancp5 | Plan de Acción consolidado y publicado | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión (SEGES) | 2022-01-03 | 2022-01-31 23:59 | Se evidencia en la pagina web de la Fuerza el cumplimiento de la actividad en el siguiente link: https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/Planeacion/Planes/planes2022/plan_accion_2022_fac_vs2.pdf | 100 | Se evidenció cumplimiento de la actividad
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. I Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-01 | 2022-07-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Seguimiento a los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados por la FAC. II Semestre | Informe consolidado de los ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-07-01 | 2023-01-05 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Publicar anualmente el Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe anual de presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión FAC, disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 | Se evidenció la publicación del Presupuesto General Año 2022 en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, el Presupuesto consolidado a enero y marzo de la vigencia 2022 correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión; en la siguiente ruta: Transparencia / Planeación y/o Presupuesto Participativo / Presupuesto General / Presupuesto General Año 2022. | 100 | Se evidenció cumplimiento de la actividad
| Publicar Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe de Ejecución Presupuestal Gastos Generales y Gastos de Inversión | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Financiera (DIFIN) | 2022-01-01 | 2022-12-31 23:59 | Se evidenció la publicación del Estado Ejecución Apropiación Total FAC con corte al cierre de Enero, Febrero y Marzo del Año 2022 en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, a su vez, se publica el Reporte de Seguimiento de Ejecución Presupuestal generado por el SIIF NACIÓN al cierre de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2022, correspondiente a gastos de funcionamiento e inversión; en la siguiente ruta: Transparencia / Planeación y/o Presupuesto Participativo / Ejecución Presupuestal Histórica Anual / Presupuesto General Año 2022. | 25 | Se encuentra en ejecución la actividad
| Publicar Información Contractual - SECOP | Información de la Gestión Contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP | Informe consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Compras Públicas (DICOP) | 2022-01-01 | 2023-01-05 23:59 | Se evidenció la publicación de la información de la gestión contractual en el SECOP en la vigencia 2022, de conformidad con lo evidenciado en las inspecciones realizadas con corte a Abril de 2022. | 20 | Se encuentra en ejecución la actividad
| Publicar anualmente el Plan Anual de Adquisiciones FAC | Plan Anual de Adquisiciones publicado y disponible para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Plan Anual de Adquisiciones consolidado y publicado | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Administrativa (JEADA) -Dirección Programación Presupuestal (DIPRE) | 2022-01-01 | 2022-01-31 23:59 | Se evidencia publicación de la Programación Presupuestal en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana, el Plan Anual de Adquisiciones inicial de la FAC para la vigencia 2022, en la siguiente ruta: Transparencia y Acceso a Información Pública / 3. Contratación / 3.1. Plan Anual de Adquisiciones / Plan Anual de Adquisiciones 2022 | 100 | Se evidenció cumplimiento de la actividad
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre I | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59 | Se evidencio informe de "Actualizar permanentemente información institucional en la página web" www.fac.mil.co Primer trimestre 2022, durante el lapso la subárea página web realizó la actualización permanente de la página web www.fac.mil.co, a través de las diferentes secciones, donde se publicaron boletines de prensa, Enero 103, Febrero 101, Marzo 116, TOTAL 320 | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre II | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre III | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Actualizar permanentemente información institucional en la página web www.fac.mil.co Trimestre IV | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de los grupos de valor en www.fac.mil.co | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Emitir Programa A Volar Trimestre I | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59 | Se evidencia la realización del Programa A Volar de acuerdo a lo planeado, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el convenio con el Canal RTVC y posteriormente publicado en el canal de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=jJcauMkpDRw https://www.youtube.com/watch?v=hL1EYh-dsyg, https://www.youtube.com/watch?v=wviu0QUeiF4, https://www.youtube.com/watch?v=33xChM3Kf7U, https://www.youtube.com/watch?v=Cze_B-fZJtU, https://www.youtube.com/watch?v=cZrp_wF7FI4, | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
| Emitir Programa A Volar Trimestre II | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Emitir Programa A Volar Trimestre III | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Emitir Programa A Volar Trimestre IV | Información institucional emitida en el Programa de Televisión "A Volar" para los grupos de valor de la FAC | Número de programas emitidos | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre I | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59 | evidencia de la elaboración de la edición 304 de la Revista Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana, distribuida en el mes de enero de 2022. | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre II | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre III | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar Revista Aeronáutica Trimestre IV | Revista Aeronáutica | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre I | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59 | Se evidencia la realización de dos programas mensuales del Magazín A Volar (Ene - Feb - Mar), ya que por el peso de los archivos no permite la plataforma adjuntar más. | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
| Producción radial del programa A Volar Trimestre II | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Producción radial del programa A Volar Trimestre III | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Producción radial del programa A Volar Trimestre IV | Radio Fuerza Aérea Colombiana | Número de programas realizados | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre I | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59 | Se evidencio envió por correo masivo la siguiente difusión, correo masivo 3-feb-2022 Sabías qué?, correo masivo 22- feb-2022 Socialización Conflicto de Intereses Clases de Parentesco, correo masivo 22 – mar -2022 Impedimento y recusación | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre II | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre III | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Publicación de información de interés por correo masivo Trimestre IV | Comunicación Interna Fuerza Aérea Colombiana | Número de publicaciones realizadas | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre I | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-01-01 | 2022-04-01 23:59 | Se evidencia la publicación de información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre I 2022, durante el primer trimestre de 2022 se ha publicado información institucional de manera permanente para que este disponible para la consulta de las partes interesadas en las redes sociales de Twitter: 255 publicaciones, Facebook: 186 publicaciones e Instagram: 121 publicaciones, dando un total de 562 publicaciones, proyectando una imagen positiva de la Institución. | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre II | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-04-01 | 2022-07-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre III | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-07-01 | 2022-10-03 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| Publicar información institucional permanentemente en redes sociales Trimestre IV | Información institucional disponible para la consulta de los grupos de valor en Twitter /Facebook/ Instagram | Alcance e impresiones de la publicaciones en las redes sociales | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) - Área Prensa - (APREN) | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Sectorial (Ministerio de Defensa Nacional) | Presentación y dialogo con las partes interesadas sobre el desempeño y gestión institucional | Una audiencia pública realizada en el marco de los ejercicios de Rendición de cuentas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión y el cumplimiento a los acuerdos de paz de la Fuerza Aérea Colombiana mediante la convocatoria y participación de grupos de interés | Informe consolidado, publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Solicitar al Ministerio de Defensa Nacional MDN la viabilidad de la postulación de un Nodo en cumplimiento al Decreto 230 del 2021 Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Oficio de solicitud al Ministerio de Defensa Nacional MDN | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-03-31 23:59 | Teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa Nacional – MDN a través de la Oficina de Relación con el Ciudadana, se encuentra liderando y realizando las gestiones pertinentes para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 230 de 2021, el cual creó el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas (SNRdC) y busca promover puntos de articulación entre las entidades públicas para coordinar y potenciar las actividades adelantadas en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas. Por consiguiente, la Fuerza Aéreo asistió a la reunión virtual convocada por esta Oficina el día 25 de marzo de 2022, con el propósito de participar en la primera reunión para la estructuración del Primer Nodo Sectorial "Defensa y Seguridad Ciudadana" el cual estará conformado por el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Como soporte al desarrollo de esta actividad, se adjunta oficio del 18 de marzo de 2022 con Rad No. RS20220318027263, en el cual el MDN realizó la citación a mencionada reunión y se adjunta presentación. Asimismo, se adjunta oficio del 20 de enero de 2022 con Rad. No RS20220121004050 en el cual el MDN realizo la presentación de la Oficina Relación con el Ciudadano responsable de liderar este | 100 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Seguimiento a la postulación de un Nodo en cumplimiento al Decreto 230 del 2021 Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. | Informe de solicitud al Ministerio de Defensa Nacional MDN | Número de reportes consolidados y publicados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-04-01 | 2022-07-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - I Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-07-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Felicitar a los servidores públicos respecto su desempeño frente a la Rendición de Cuentas - II Semestre | Felicitación como incentivo a los funcionarios FAC para fortalecer y mejorar el proceso de rendición de cuentas institucional. | Cumplimiento a las actividades asignadas | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-07-01 | 2023-01-05 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Implementar acciones de mejora o lecciones aprendidas con base en los resultados del informe de participación ciudadana | Informe de Participación ciudadana vigencia 2022 publicado y disponible para la consulta de de los grupos de valor en el sitio web https://bit.ly/3F5FJAY | Número de informes publicados y divulgados | Subjefatura Estado Mayor de Estrategia y Planeación (SEMEP) - Departamento Estratégico y Gestión Pública (DEGEP)- Sección Estratégica y Gestión Pública (SEGEP) | 2022-01-03 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| Elaborar informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Informe de seguimiento, control y cumplimiento a la ley 1712 transparencia y acceso a la información pública | Cumplimiento a las actividades asignadas | Inspección General FAC | ​15/07/2022 | 2022-08-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
28.2955
Note on I47: Verificar % de avance
Note on I48: actividad vencida y tiene 0% de avance???

## Servicio al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2022
Fecha de publicación: |  | Mayo 10 de 2022
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Efectuar campañas de comunicación masiva por medios electrónicos, recordando, trámite y gestión de peticiones a través del Sistema HERMES-PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana. | Evidencia correo Outlook /guías rápidas trámite y gestión de PQRSD | No. socializaciones realizadas / No. de actividades de socialización proyectadas | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: Inicial: 30 de abril de 2022 Final: 30 de diciembre de 2022 | Se efectúan campañas de comunicación masiva por medios electrónicos, recordando, trámite y gestión de peticiones a través del Sistema HERMES-PQRSD de la Fuerza Aérea Colombiana. Semestre I (ver anexos) PROCEDIMIENTO ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA | 50 | Se evidencio cumplimiento
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Difundir los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales. | Imágenes publicadas | No. Difusiones realizadas / No. De actividades de difusión proyectadas | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: Inicial: 30 de abril de 2022 Final: 30 de diciembre de 2022 | Se difundieron los canales de comunicación de la OFAOC en redes sociales. Semestre I (acta FAC-S-2022-029231-AG anexo evidencia), tal Consecutivo No. FAC-S-2022-029231-AG Lugar y Fecha OFAOC,11 de abril de 2022 Asunto Evidencias participación ciudadana y difusión de los canales de comunicación de la OFAOC, para conocimiento de la ciudadanía I SEMESTRE 2022 | 50 | Se evidencio cumplimiento
| 2.2 | Realizar actividades tendientes a dar cumplimiento a la Norma NTC 6047-13 "Accesibilidad al medio físico Espacios de servicio al ciudadano en la Administración Pública, incluyendo personal en condición de discapacidad" (mantenimiento de instalaciones, señalización, implementación actividades norma técnica y otras que se consideren convenientes de acuerdo a la necesidad). | Acta con evidencias | No. Solicitudes realizadas. / No. De solicitudes proyectadas | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | Semestral: Inicial: 05 Julio 2022 Final: 30 diciembre 2022 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incentivar al personal destacado que se desempeña en las Oficinas de Atención Ciudadana, a través de felicitación o beneficios del plan de bienestar institucional. | Plan de incentivos | No. Personal incentivado. / No. De incentivos proyectados | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: Inicial: 30-06-2022 Final: 30-12-2022 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 3.2 | Realizar Capacitación virtual de cultura de servicio al ciudadano, procedimiento y términos de ley para el trámite y gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Fuerza Aérea Colombiana, al personal responsable de las Oficinas de Atención Ciudadana de las Unidades Militares Aéreas. | Acta de capacitación virtual | No. De capacitaciones proyectadas / No. capacitaciones realizadas | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: Inicial: 05-04-2022 Final: 30-12-2022 | Capacitación virtual de política de servicio al ciudadano, procedimiento y términos de ley para el trámite y gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en la Fuerza Aérea Colombiana, al personal responsable de las Oficinas de Atención Ciudadana de las Unidades Militares Aéreas. Semestre I (anexos evidencia en SVE) | 50 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar los procedimientos internos que se encuentren relacionados con proceso de servicio al ciudadano. | Acta de revisión o actualización del procedimiento interno atención ciudadana | Revisión procesos internos relacionados con servicio al Ciudadano | Jefe Atención Ciudadana FAC/Estado Mayor Estrategia y Planeación- Líder Política de Servicio al Ciudadano | Anual: 01 enero al 31 de diciembre de 2022 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| 4.2 | Realizar campañas informativas de manera virtual, sobre términos de ley de PQRSD, responsabilidades y prohibiciones de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Evidencia correo Outlook /campaña informativa OFAOC | No. difusiones realizadas / No. De actividades de difusión proyectadas | Jefe Atención Ciudadana FAC | Semestral: Inicial: 20-02-2022 Final: 30-12-2022 | Actividad no iniciada |  | La actividad no iniciada de acuerdo a lo planificado
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Efectuar análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido conforme a la encuesta de satisfacción dispuesta por la Oficina de Atención Ciudadana. | Acta de análisis estadístico con el respectivo soporte | No. Proyecciones realizadas / No. De mediciones proyectadas | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | Semestral: Inicial: 30-04-2022 Final: 05-01-2023 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| 5.2 | Generar acciones de mejora a las observaciones realizadas por los ciudadanos, en caso de presentarse, por la aplicación de la encuesta del servicio recibido. | Acta con evidencias. | No. Proyecciones realizadas / No. De mediciones proyectadas | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefes Atención Ciudadana Unidades Militares | Semestral: Inicial: 30-04-2022 Final: 05-01-2023 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización, | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
18.75

## Transparencia y acceso Informac
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2022
Fecha de publicación: |  | Mayo 10 de 2022
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [7 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2022
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | INDICADORES | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. (Gobierno Digital) | 1.1 | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. I SEMESTRE | Oficio de DIRES y OFAOC informando la publicación de datos abiertos en el portal www.datos.gov.co | No. De datos publicados/ Total de datos abiertos FAC programados en el periodo | Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas (DIRES) - Oficina de Atención y Orientación Ciudadana (OFAOC) | 2022-01-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Publicación y seguimiento de los datos abiertos FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.2 | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. I SEMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de diagnóstico realizado en las revistas. | No. De informes de diagnóstico/ Total de diagnósticos Planeados | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2022-01-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar revistas de control a los sistemas de información de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| 1.3 | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I Trimestre | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe trimestral de actualización | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-03-31 23:59 | Se evidencia durante el primer trimestre de 2022, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, a través de la Subárea de Página Web ha realizado los ajustes y actualizaciones al Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co con base en la Resolución MINTIC 1519 de 2020, así mismo, se encuentra en verificación y actualización la nueva directiva del Link. | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II Trimestre |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III Trimestre |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co IV Trimestre |  |  |  | 1/10/202 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.4 | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. I BIMESTRE | Oficio a GOCOP con el Informe de las campañas informativas realizadas. | No. Campañas realizadas/Total campañas programadas | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) | 2022-01-01 | 2022-02-28 23:59 | Mediante oficio No FAC-S-2022-043208-CI del 3 de marzo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JETIC-DISEI-SUGET. el director de seguridad informática envía reporte de las campañas efectuadas al interior de la FAC. | 100 | Ninguna
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. II BIMESTRE |  |  |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 23:59 | Mediante oficio No FAC-S-2022-078706-CI del 27 de abril de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JETIC-DISEI-SUGET, se envió informe de las campañas realizadas al interior de la fuerza. | 100 | Ninguna
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. III BIMESTRE |  |  |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. IV BIMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-08-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. V BIMESTRE |  |  |  | 2022-09-01 | 2022-10-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar campañas informativas en temas de seguridad de la información. VI BIMESTRE |  |  |  | 2022-11-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| 1.5 | Implementación - PROCESO PREPARACIÓN del Framework de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC. I TRIM | Oficio a la Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) /Dirección Seguridad Informática (GOCOP) en el cual se relacione la información producida | Informe trimestral de actualización | Comando de Apoyo a la Fuerza (CODAF) - Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) - Dirección Seguridad Informática (DISEI) | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Mediante oficio No FAC-S-2022-062827-CI del 31 de marzo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF- JETIC-DISEI-SUGET, envían informe Implementación del Diseño – Proceso Preparación del Marco de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC. I TRIM. | 100 | Para el primer trimestre 2022, se estableció como meta el 15%, de la implementación correspondiente al Diseño del Proceso Preparación del Marco de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC, el cual a la fecha se encuentra en un 17%, el cual correspondiente a (3) tres de las de las 18 tareas a desarrollar dentro del mismo.
|  | Implementación - PROCESOS PREPARACIÓN - CLASIFICACIÓN - SELECCIÓN del Framework de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC. II TRIM |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Implementación - PROCESOS - IMPLEMENTACION - EVALUACIÓN del Framework de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC. III TRIM |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Implementación - PROCESOS AUTORIZACIÓN Y MONITOREO del Framework de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de la FAC. IV TRIM |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
| 1.6 | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I Trimestre | Información institucional disponible y actualizada para la consulta de las partes interesadas en www.fac.mil.co | Informe trimestral de actualización | Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) | 2022-01-01 | 2022-03-31 23:59 | Se evidencia durante el primer trimestre de 2022, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas, a través de la Subárea de Página Web ha realizado los ajustes y actualizaciones al Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co con base en la Resolución MINTIC 1519 de 2020, así mismo, se encuentra en verificación y actualización la nueva directiva del Link. | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co II Trimestre |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co III Trimestre |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Publicación de Información en el Link de Transparencia del portal www.fac.mil.co I II Trimestre |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.7 | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión documental HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico, dando cumplimento a la directiva presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". I SEMESTRE | Informe Consolidado | No. Casos revisados/Total de casos autorizados. | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2022-01-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Estudiar los casos de solicitudes de descarga de documentos en el sistema de gestión documental HERMES y autorizar únicamente aquellos donde sea necesarios el trámite del documento en físico, dando cumplimento a la directiva presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA Política CERO PAPEL EN LA Administración PÚBLICA". II SEMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al listado de toda la información calificada como pública clasificada y pública reservada según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados. | No. Formatos recibidos / Total de procesos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2022-07-01 | 2022-12-01 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 2.2 | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. I TRIMESTRE | Informe trimestral | No. Informes publicados/ Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2022-01-01 | 2022-04-15 | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. I TRIMESTRE:https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf https://www.fac.mil.co/sites/default/files/linktransparencia/instrumentosgestion/informepqrsdf/2022/informe_1_trimestre_2022_pqrsdf.pdf | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
|  | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. II TRIMESTRE |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-15 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Publicación de Informe trimestral PQRSD a nivel central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. III TRIMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-15 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Publicación de Informe trimestral a nivel PQRSD central en la ventana de Atención al Ciudadano en la página web. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2022-10-01 | 2023-01-05 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 2.3 | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. I TRIMESTRE | Informe trimestral | No. Informes realizado/ Total de informes programados en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC | 2022-01-01 | 2022-04-12 23:59 | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. I TRIMESTRE | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
|  | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. II TRIMESTRE |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-12 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. III TRIMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-12 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Consolidación informe trimestral PQRSD siguiendo de manera estricta el formato establecido en la Directiva Ministerial 42222 de 2016. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2022-10-01 | 2023-01-05 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. I SEMESTRE | Acta con temas tratados y asistentes | Número de funcionarios encargados de subir información al link de trasparencia asistente a la charla / Número total de funcionarios encargados de subir información al link de trasparencia | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea (JEINA) - Dirección de Contrainteligencia Aérea (DICOI) - Jefe Área Seguridad de Información | 2022-01-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar una charla de sensibilización, a los funcionarios responsables del cargue de la información en el link de trasparencia, sobre la importancia que se debe tener en relación con el manejo de la información que se publica de forma abierta, de igual forma solucionar dudas referentes a la implementación de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y protección que se puede implementar en los medios abiertos de la FAC. II SEMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 3.2 | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. I SEMESTRE | Programa ejecutado | % de avance del programa de gestión documental / % Total de avance planeado al periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica Gestión Documental- SEGDO | 2022-01-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Cumplimiento al Programa de Gestión Documental. II SEMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 3.3 | Actualización de la información consolidada en el formato DE-AYUGE-FR-016, con relación al registro de activos de información según Ley Estatutaria de 1712 de 2014 y Decreto Reglamentario 103 de 2015 teniendo en cuenta el índice de información ordenada por mencionada ley. | Formatos consolidados | Total de formatos consolidados que cumplen la Ley 1712 de 2014 /No. Formatos recibidos | Ayudantía General (AYUGE) - Sección Estratégica- Gestión Documental- SEGDO | 2022-07-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación acciones tendientes a prestar un servicio incluido para el personal con discapacidad ( adecuación de espacios físicos personal en condición de discapacidad, o señalización braille) I SEMESTRE | Acta con evidencias | No. actas realizadas/ Total de actas programadas en el periodo | Ayudantía General (AYUGE) - Oficina Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC / Jefe Atención Ciudadana Unidades | 2022-01-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Implementación acciones tendientes a prestar un servicio incluido para el personal con discapacidad ( adecuación de espacios físicos personal en condición de discapacidad, o señalización braille) II SEMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. I TRIMESTRE | Reuniones que relacione la información verificada | No. de reuniones realizadas / No. Total de reuniones programadas en el periodo | Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales (COAES) - Jefatura Inteligencia Aérea (JEINA) - Dirección de Contrainteligencia Aérea (DICOI) - Jefe Área Protección y Detección (SUGSI) - | 2022-01-01 | 2022-03-31 | En el documento: Acta Consecutivo No. FAC-S-2022-022992-AG Lugar y Fecha Edificio Fortaleza,22 de marzo de 2022 Asunto VERIFICACIÓN LINK DE TRANSPARENCIA , en donde se reporta que en el desarrollo de las actividades del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, la Subdirección de Gestión Seguridad de la Información efectúo verificación de la pagina Web de la Fuerza Aérea Colombiana, desde el 01 de enero de 2022 hasta el 25 de marzo de 2022, se evidenció que hubo una mejora en la información almacenada en el sitio web TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA y que la información reportada corresponde únicamente a información publica | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. II TRIMESTRE |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. III TRIMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Verificar que la información a cargar en el link de transparencia corresponda únicamente a información PUBLICA, de acuerdo al Índice de Información Clasificada y Reservada, no se podrá cargar información CLASIFICADA O CALIFICADA de ninguna dependencia, con el fin de conservar la confidencialidad e integridad de esta información. IV TRIMESTRE |  |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 5.2 | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | Informe de cumplimiento a términos de Ley | No. Informes realizados/ Total de informes programados en el periodo | Jefe Atención Ciudadana FAC/ Jefe Atención Ciudadana Unidades Militares | 2022-01-01 | 2022-04-15 | Se evidencio el informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información I TRIMESTRE | 100 | Se dio cumplimiento a las actividades propuestas
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información II TRIMESTRE |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-07-15 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información III TRIMESTRE |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-10-10 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar informe de cumplimiento a términos de Ley indicando tipo de solicitud, asunto, número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información IV TRIMESTRE |  |  |  | 2022-10-01 | 2023-01-05 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
18.75

## Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Entidad: |  | Fuerza Aérea Colombiana
Vigencia: |  | Año 2022
Fecha de publicación: |  | Mayo 10 de 2022
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES | [6 empty] | OFICINA DE CONTROL INTERNO -SEGUIMIENTO FECHA CORTE SEGUIMIENTO : Abril 30 de 2022
OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIAL PROGRAMADA | FECHA FINAL PROGRAMADA | ACTIVIDADES CUMPLIDAS | % DE AVANCE | OBSERVACIONES
Consolidar una cultura ética, íntegra y transparente | 1.1 | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. I TRIMESTRE | Actividades de sensibilización - Banners digitales- Encuesta de percepción | Inspección General FAC | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se realizó campaña mensual en coordinación con OCOES y 9 programas académicos entre conferencias, charlas e inducciones sobre Integridad y Plan DEDALO a 546 funcionarios militares, civiles y alumnos de EMAVI. Las evidencias se encuentran en la herramienta informática Suite Vision Empresarial | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Estrategias de sensibilización y prevención enfocadas a fortalecer la integridad para evitar la materialización de riesgos que constituyen delitos contra la administración pública. IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.2 | Documentar estudios de caso de posibles hechos de corrupción, con el objeto de generar doctrina para identificar causas, definición de controles y construcción de planes de tratamiento. I TRIMESTRE | Estudio de Caso | Inspección General FAC | 2022-01-01 | 2022-03-31 | En el documento FAC : ESTUDIO DE CASO POR POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN IS-IGEFA-FR- 004 , se observa el estudio Pago de la Prima de Especialista a personal sin los requisitos para devengarla. En el mismo se evidencia: la descripción del caso, el análisis, las lecciones y las recomendaciones dadas. | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Documentar estudios de caso de posibles hechos de corrupción, con el objeto de generar doctrina para identificar causas, definición de controles y construcción de planes de tratamiento. II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Documentar estudios de caso de posibles hechos de corrupción, con el objeto de generar doctrina para identificar causas, definición de controles y construcción de planes de tratamiento. III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Documentar estudios de caso de posibles hechos de corrupción, con el objeto de generar doctrina para identificar causas, definición de controles y construcción de planes de tratamiento. IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.3 | Análisis de las inspecciones realizadas por control interno, con el fin de diagnosticar y detectar los problemas más recurrentes en los procesos y procedimientos de mayor exposición al riesgo de corrupción y emitir alertas preventivas. I TRIMESTRE | Alertas Preventivas | Inspección General FAC | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Derivado del análisis de las inspecciones realizadas, se crea la Alerta por posibles actos de corrupción No. 001 -IGEFA-OFINT NOMBRE ALERTA TRASPASOS DE FORMA IRREGULAR EN EL SISTEMA SAP y se socializa con circular N° FAC-S-2022-004408-CR | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Análisis de las inspecciones realizadas por control interno, con el fin de diagnosticar y detectar los problemas más recurrentes en los procesos y procedimientos de mayor exposición al riesgo de corrupción y emitir alertas preventivas. II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Análisis de las inspecciones realizadas por control interno, con el fin de diagnosticar y detectar los problemas más recurrentes en los procesos y procedimientos de mayor exposición al riesgo de corrupción y emitir alertas preventivas. III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Análisis de las inspecciones realizadas por control interno, con el fin de diagnosticar y detectar los problemas más recurrentes en los procesos y procedimientos de mayor exposición al riesgo de corrupción y emitir alertas preventivas. IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.4 | Análisis de los hallazgos internos y de los entes de control externo, además de las estadísticas de las denuncias por posibles hechos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. I SEMESTRE | Informe | Inspección General FAC | 2022-01-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Análisis de los hallazgos internos y de los entes de control externo, además de las estadísticas de las denuncias por posibles hechos de corrupción allegados a la Oficina de Integridad. II SEMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.5 | Hacer seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos. I SEMESTRE | Reporte monitoreo, e Informe de seguimiento y control. | Comando de Desarrollo Humano (CODEH) - Jefatura Relaciones Laborales (JERLA) | 2022-01-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Hacer seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos. II SEMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.6 | Realizar sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. I TRIMESTRE | Informe de las socializaciones realizadas a Nivel Central y las Unidades Aéreas | Comando de Desarrollo Humano (CODEH) - Centro Direccionamiento Operacional de Desarrollo Humano - (CEODE) | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se evidencia circular FAC-S-2022-001029-CR del 2 de febrero de 2022 Asunto: Solicitud Reporte Actualización Formatos Declaración Conflicto de Intereses Personal FAC personal nombrado en Enero de 2022 Se evidencia socialización a través de correo masivo Outlook de fecha 22/03/2022 | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Realizar sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses. IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.7 | Realizar sensibilización e interiorización del Código de Ética Militar Aérea CETMA y del Código de Integridad de la Función Pública I TRIMESTRE | Actas de las socializaciones. | Comando de Desarrollo Humano (CODEH) - Jefatura Potencial Humano (JEPHU) | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se evidencia Acta No FAC-S-2022-025507-AG del 29 de marzo de 2022 Asunto: Sensibilización e Interiorización del Código de Ética Militar Aéreo y del código de Integridad de la Función Pública | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Realizar sensibilización e interiorización del Código de Ética Militar Aérea CETMA y del Código de Integridad de la Función Pública II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 23:59 | 2022-06-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar sensibilización e interiorización del Código de Ética Militar Aérea CETMA y del Código de Integridad de la Función Pública III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Realizar sensibilización e interiorización del Código de Ética Militar Aérea CETMA y del Código de Integridad de la Función Pública IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 23:59 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.8 | Realizar Taller de Dilemas Éticos basado en el Código de Ética Militar y/o del código de integridad; generando consciencia de la importancia de la práctica de los valores y principios en nuestro actuar. I SEMESTRE | Actas de las socializaciones. | Comando de Desarrollo Humano (CODEH) - Jefatura Potencial Humano (JEPHU) | 2022-01-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Realizar Taller de Dilemas Éticos basado en el Código de Ética Militar y/o del código de integridad; generando consciencia de la importancia de la práctica de los valores y principios en nuestro actuar. II SEMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.9 | Desarrollar competencias de liderazgo y habilidades directivas en el personal que lidera y/o dirige la Unidad/Grupo, basados en la vocación de servicio y el sentido ético. I TRIMESTRE | Actas de las actividades realizadas. | Comando de Desarrollo Humano (CODEH) - Jefatura Potencial Humano (JEPHU) | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se evidencia Acta No FAC-S-2022-025479-AG del 28 de marzo de 2022 Asunto: Desarrollar competencias de Liderazgo y Habilidades directivas, basado en la vocación de servicio | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Desarrollar competencias de liderazgo y habilidades directivas en el personal que lidera y/o dirige la Unidad/Grupo, basados en la vocación de servicio y el sentido ético. II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Desarrollar competencias de liderazgo y habilidades directivas en el personal que lidera y/o dirige la Unidad/Grupo, basados en la vocación de servicio y el sentido ético. III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Desarrollar competencias de liderazgo y habilidades directivas en el personal que lidera y/o dirige la Unidad/Grupo, basados en la vocación de servicio y el sentido ético. IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
| 1.10 | Elaborar Informe de cumplimiento al Plan de Monitoreo SIGEP. I TRIMESTRE | Informe de seguimiento y control al plan de monitoreo. | Comando de Desarrollo Humano (CODEH) - Jefatura Relaciones Laborales (JERLA) | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Se evidencia el INFORME SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN EN EL SIGEP DE LAS HOJAS DE VIDA, BIENES Y RENTAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, PERSONAL DE PLANTA para el I trimestre del 2022 | 100 | Se cumple la actividad sin novedad
|  | Elaborar Informe de cumplimiento al Plan de Monitoreo SIGEP. II TRIMESTRE |  |  | 2022-04-01 | 2022-06-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es en proceso de realización | 0 | Actividad en desarrollo, estando en las fechas programadas.
|  | Elaborar Informe de cumplimiento al Plan de Monitoreo SIGEP. III TRIMESTRE |  |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
|  | Elaborar Informe de cumplimiento al Plan de Monitoreo SIGEP. IV TRIMESTRE |  |  | 2022-10-01 | 2022-12-31 | De acuerdo a lo planificado el estatus de la actividad es no iniciada | 0 | Actividad no iniciada
20.5882